**Проект „Топъл обяд за хората в нужда от Община Симеоновград”**

**Договор № BG05FMOP001-3.002-0210-C04**

**Бенефициент: Община Симеоновград**

**ИНФОРМАЦИЯ**

**ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА**

От 01.03.2017 година в община Симеоновград стартира проект „Топъл обяд за хората в нужда от община Симеоновград” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане към Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по операция „Осигуряване на топъл обяд 2016 – 2019” BG05FMOP001-03.02 със срок на продължителност до 30.11.2017 година и капацитет 1000 потребителя и цена на „Топлия обяд” – 2,30 лева – договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3-002-0210-C01

Проекта се изпълнява на територията на община Симеоновград – във всички населени места от общината, разпределени в 11 пункта. В града са разкрити три пункта за раздаване на храна – пункт 1 – град Симеоновград, ул.”Търговска” 21 – ДЦВХУ, пункт 2 – Симеоновград, пл.”Шейновски” 7 – бивш стационар, пункт 3 – град Симеоновград, ул.”Александър Батенберг” 2 А – Пенсионерски клуб и 8 в населените места към общината: Троян, Дряново, Тянево, Свирково, Константиново, Навъсен, Калугерово и Пясъчево.

От 01.05.2017 година е подписан анекс към договора и проекта е удължен до 31.12.2019 година и промяна на цената на „Топлия обяд” от 2,30 лева на 2,50 лева – със стойност на проекта 2 835 580,00 лева.

От 01.03.2018 година на основание чл.7 от общите условия към договора по операция BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020” е подписано допълнително споразумение № 2 към договор № BG05FMOP001-3-002-0210-C02 за промяна на броя потребители от 1 000 на 910 потребители и промяна на бюджета на проекта от 2 835 580,00 лева на 2 607 922,86 лева.

През месец октомври 2018 г. е подписано допълнително споразумение № 3 към договор № BG05FMOP001-3-002-0210-C03 за промяна на броя на потребителите от 910 на 835 потребители и промяна на бюджета на проекта от 2 607 922,86 лева на 2 498 621,33 лв.

Извършените разходи от началото на проекта до 28.02.2019 година са 1 793 100,64 лв. / в т.ч. – разходи за храна – 1 630 091,44 лв. , административни разходи – 81 504,60 лв. и разходи за съпътстващи дейности – 81 504,60 лв./

Верифицираните разходи от началото на проекта – 01.03.2017 година до 28.02.2019 година включително – 1 792 971,40 лв. /в т.ч. – разходи за храна – 1 629 973,94 лв., административни разходи – 81 498,43 лв. разходи за съпътстващи дейности – 81 498,73 лв.

Непризнатите разходи от началото на проекта до 31.12.2018 година са: 129,24 лева /в т.ч. – разходи за храна – 117,50 лв., административни разходи – 5,87 и разходи за съпътстващи дейности – 5,87 лв.

Разходите за отчетния период 01.03.2019 г. до 30.04.2019 година са:

136 111,26 лв. /в т.ч. – разходи за храна – 123 737,50 лв., административни разходи – 6 186,88 лв. и разходи за съпътстващи дейности – 6 186,88 лв./

От стартирането на проекта до 30.04.2019 година получената сума е 1 998 897,06 лв. / 567 116,00 лв. авансово плащане и 1 431 781,06 лв. получена сума от верификация/. Получената сума е 80 % от стойността на предоставената финансова помощ.

* От стартирането на проекта – 01.03.2017 г до 30.04.2019 година в община Симеоновград има приети 1 677 заявления
* През 2017 година – 1 399
* През 2018 година – 227
* За месец януари 2019 г. – 14
* За месец февруари 2018 г. – 14
* За месец март 2019 т. – 6
* За месец април 2019 т. – 17
* След проверка за принадлежността на кандидат-потребителите към целевите групи, попадащи в проекта от ДСП – Димитровград от стартирането на проекта - 01.03.2017 година до 30.04.2019 година бяха сключени 1 379 договора.
* През 2017 година – 1 203 договора
* През 2018 година – 153 договора
* До месец февруари 2019 г. – 12 договора
* За отчетния период: месец 01.03.2019 г. – 30.04.2019 година бяха сключени 11 договора за ползване на услугата.
* От стартирането на проекта – 01.03.2017 г. до 30.04.2019 г. има прекратени - 592 договора, в т.ч. отпаднали потребители – 256, откази – 268, починали потребители – 68, в т.ч.
* През 2017 година има прекратени 292 договора, в т.ч. отпаднали потребители – 58, откази – 208, починали потребители – 26.
* През 2018 г. има прекратени – 235 договора, в т.ч. отпаднали потребители – 143, откази – 60, починали потребители – 32
* До месец февруари 2019 г. има прекратени 7 договора, в т.ч починали потребители – 7
* През отчетния период 01.03.2019 г. – 30.04.2019 г. има прекратени 58 договора, в т.ч починали потребители – 3, отпаднали потребители - 55

При изпълнение на проект се предоставят и съпътстващи мерки. Те са предвидени в допълнение към предоставянето на храна и целят намаляване на социалното изключване и/или справяне с извънредни социални ситуации по еманципиран и устойчив начин. Те допълват предоставянето на „Топъл обяд” по настоящата процедура и се изразяват индикативно в индивидуално/групово консултиране и съдействие за:

* Възможности за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на общината, включително и такива финансирани от ЕСФ;
* Ползване на административни общински услуги, подпомагане на достъп до здравни и образователни услуги, управление на семейния бюджет, здравословно и балансирано хранене;
* Други форми на подкрепа, съдействие, индивидуално или групово консултиран, реализирани в отговор на установени конкретни нужди и проблеми на представителите на целевите групи

Реализирането на съпътстващите мерки е една от спецификите на подпомагането от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица

Към 30.04.2019 година „Топъл обяд” получават 787 потребителя, разпредели в 11 пункта на територията на общината.

Община Симеоновград набира заявление – декларация /Приложение 2/ за включване в проекта за попълване на резервния списък и включване в проекта до запълване на капацитета му.

Поименното определяне на конкретните представители на целевите групи се извършва от Дирекция „Социално подпомагане” - Димитровград въз основа на данните от регистрите на подпомаганите лица, въз основа на служебно предоставена информация.